## Lavori programmati
# Gruppo lavoro | # Lavoro | Tipo | Lotti | Quartiere | Località | Tipo lavoro | Motivo di abbattimento | Qta. | Unità di misura | Prezzo unitario [€] | Importo [€] | Data inizio previsto | Data fine prevista | Data esecuzione | NC | Stato | Impresa | Note | Data inserimento | Inserito da | Data modifica | Modificato da | Data/ora cambio stato | Eseguito da | Commento | Object ID | Codice verde | Descrizione - Codice verde | Nr. albero | Cartellino | Tassonomia | Altezza [m] | Ø tronco [cm] | Circ. tronco [cm] | Nr. attrezzo | Tipo attrezzo | Classe di propensione al cedimento
|  |  | LOTTO 1 | GOLESE | VIA RAGAZZI DEL '99 | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO, AIUOLE E ROTATORIE E DISERBO AREE PAVIMENTATE | [5 empty] | 2026-08-24 | 2026-08-28
TANG. NORD-FOGNANO
STRADA BAGANZOLA SVINCOLO TANGENZIALE
PIAZZA SACCO E VANZETTI
STRADA MOLINO DI BAGANZOLA
ROTATORIA CREMONESE-PIZZARELLI
VIA GRANATIERI DI SARDEGNA
STRADA BATTIBUE
VIA CORNACCHIA
IMPIANTO SPORTIVO VIA CATTABIANI
PARCO AUGUSTO DAOLIO
PIAZZALE MARTIN LUTHER KING
VIA ALZIRA
VIA GOBBI -VIA LAURI VOLPI
PIAZZA SACCO E VANZETTI
VIA PIZZARELLI
SVINCOLO TANG. NORD-STRADA VALLAZZA
VIA RIGOLETTO
ROTATORIA MOLINO DI BAGANZOLA-CERVARA-ALZIRA
PARCHEGGIO STRADA BAGANZOLA
PARCHEGGIO VIA TIBERTI
PIAZZA DEI CARABINIERI (FOGNANO)
PARCHEGGIO VIA CREMONESE
ROTATORIA CATTABIANI-MENONI-JERUSALEM-I MASNADIERI
S.LO FALSTAFF-MILLER
PARCHEGGIO VIA MACBETH-S.LO BOCCANEGRA
PARCHEGGIO STR. CHIESA DI BAGANZOLA
PARCHEGGIO LARGO OTELLO
S.LO DON CARLOS-FALSTAFF-VESPRI SICILIANI-ERNANI
STRADA CHIESA DI BAGANZOLA-NUOVA DI BAGANZOLA
PARCHEGGIO STRADA BAGANZOLA
STRADA BAGANZOLA
PEEP BAGANZOLA
VIA CORNACCHIA
STRADA VECCHIA DI BAGANZOLA
STR VALLAZZA SOTTOPASSO CIGLI E SCARPATE
PARCHEGGIO STRADA BAGANZOLA
PARCHEGGIO VIA FENOGLIO GIUSEPPE
AIUOLE P.ZA SALVARANI
STRADA BAGANZOLA SVINCOLO TANGENZIALE
SVINCOLO TANG. NORD - FOGNANO
STRADA CHIESA DI BAGANZOLA
VIA CATTABIANI-VIA I MASNADIERI
VIA CREMONESE-CIRCOLO FOGNANO
VIA SABA-VIA GIUSTI-VIA PARINI
PARCHEGGIO VIA MASOTTI TULLIO
PARCHEGGIO VIA CREMONESE
PARCHEGGIO STR. VALLAZZA
ROTATORIA VIA CARUSO-BAGANZOLA
VIA CARUSO
VIA CARUSO-STRADA CERVARA-VIA LAURI
VIA LAURI-VIA PERTILE
LARGO LA TRAVIATA
ROTATORIA PIAZZALE CIERI ANTONIO
LARGO OTELLO
STRADA CHIESA DI BAGANZOLA-VIA IL TROVATORE
VIA IL TROVATORE
STRADA VECCHIA DI BAGANZOLA
PARCO DELLE RAGANELLE
STRADA BAGANZOLA
|  |  |  | C.S. SAN MARTINO | ROTATORIA CONCI ELISABETTA
SCHEDA NORMA C5
PARK ERBELLA SCHEDA C5 PARMA RETAIL
AIUOLE PARK SCHEDA C5 PARMA RETAIL
SCHEDA NORMA C5 VERDE MARGINALE
SPARTITRAFFICO INCROCIO UGOZZOLO-TRAV PEDRIGNANO
ROTATORIA MONTAGNANI RITA
ROTATORIA VIA DIESEL-UGOZZOLO-DELLA LUPA
ROTATORIA STR UGOZZOLO-MORSE
ROTATORIA DELLA LUPA-NUOVA NAVIGLIO
|  |  | LOTTO 2 | MOLINETTO |  | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO, AIUOLE E ROTATORIE E DISERBO AREE PAVIMENTATE
VIA GAMBARA
PARCHEGGIO SIIDEL SU STRADA BERGONZI
VIA BENTIVOGLIO PAOLO
AREA VERDE VIA LAURINSICH
PARK ERBELLA VIA LAURINSICH
PARCO ALBERTO FIGNA
PARCHEGGIO VIA BENTIVOGLIO
AREA VERDE AD EST DI VIA COLLAMARINI
AREA VERDE AD OVEST DI VIA COLLAMARINI
AIUOLE PARK VIA COLLAMARINI
PARCO GIORGIO ALESSI -VIA RE
|  |  | LOTTO 3 | VIGATTO |  | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO, AIUOLE E ROTATORIE E DISERBO AREE PAVIMENTATE
STRADA MARTINELLA
PARCHEGGIO CONAD VIA SCHREIBER
ROTATORIA PACIOTTO-SARDI
STRADA MARTINELLA-VIA SICURI
ROTATORIA SICURI GIULIO E GIACINTO
ROTATORIA TANG. SUD-SVINCOLO MONTANARA SUD
PARCHEGGIO VIA MONTE PRINZERA
PARK ERBELLA CONAD CAMPUS VIA SCHREIBER
PISTA CICLABILE VIA MONTANARA - CAMPUS
AREA INCOLTA TRA STR MONTANARA E TANG A SUD EST
AREA IN SCARPATA VIA MONTANARA_VIA BIANCHI
TANGENZIALE SUD (ZONA CAMPUS)
PARCO AREA DELLE SCIENZE
VIA DELLE GAGGIE
STRADA MARTINELLA
PARCHEGGIO STRADA CHIAVICHE
PARCHEGGIO STRADA ALBERI-STRADA MARTINELLA
PARCHEGGIO STRADA MARTINELLA
STRADA MARTINELLA-STRADA CHIAVICHE
PARCHEGGIO VIA DELLE GAGGIE
PARK ERBELLA STR CHIAVICHE
VIA MONTE ORSARO-STRADA MARTINELLA
PARCO ROCCHETTA
VIA GIULIO CESARE AMIDANO
STRADA CARTIERA
VIA FORNARI GIULIO
PARCHEGGIO STRADA CARTIERA DI VIGATTO
PARCHEGGIO VIA GENNARI ETTORE E UGO
STRADA MARTINELLA
PARCHEGGIO VIA AMIDANO
AIUOLE STRADA CARTIERA
PARK VIA SENZIONI
PARCHEGGIO STRADA CARTIERA DI VIGATTO
STRADA RITORTA-STRADA MARTINELLA
VIA STANISLAO CAMPANA
VIA TASSONI-PANOCCHIA
STRADA PILASTRO
STRADA CHIESA DI VIGATTO
STRADA MARTINELLA-STRADA MUTTI
PARCHEGGIO STRDA VAL PARMA
PARCHEGGIO STRADA VICUS CATULI
AREA VERDE STRADA VICUS CATULI
AIUOLE PIAZZA ITALIA 61 PANOCCHIA
PARCO MARCO ZANLARI
VIA TERZA JULIA
PARK ERBELLA VIA BARONI
AIUOLE PARK STR MARTINELLA
PARCO DON ANTONIO PETROLINI
Chiesa di Vigatto
STRADA PEDEMONTANA
ROTATORIA DONATORI DI SANGUE-FORNACE-MARTINELLA

## Foglio1
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI A PRATO, AIUOLE E ROTATORIE E DISERBO AREE PAVIMENTATE